## WBS
| 대 | 중 | 소 | 세 | 세세 |  |  |  |  | 6월 | [20 empty] | 7월
WBS | 작업* |  |  |  |  | 시작일* | 완료일* | 담당 | 진척률* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 주제선정 및 프로젝트 착수 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 팀전체 | 100%
1.1 | 로고 / 프로젝트명 / 팀명 구상 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 팀전체 | 100%
1.2 | 벤치마킹 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 팀전체 | 100%
1.3 |  |  | 요구사항 정의서 작성 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 팀전체 | 100%
2 | 흐름도 작성 |  |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-07-15 | 문광명 | 100%
3 | SQL문 작성 |  |  |  |  | 2024-06-14 | 2023-06-17 | 이태재 | 100%
4 | API조사 및 연구 |  |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 팀전체 | 100%
4.1 |  |  | d3라이브러리 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 팀전체 | 100%
4.2 |  |  | 소셜 로그인 API |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 팀전체 | 100%
5 | 유스케이스 다이어그램 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 이안형 | 100%
5.1 |  |  | 회원 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 이안형 | 100%
5.2 |  |  | 비회원 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 이안형 | 100%
5.3 |  |  | 관리자 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 이안형 | 100%
6 | E R 다이어그램 작성 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 이태재 | 100%
7 | 화면구성(클라이언트) |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 박도영 | 100%
8 | 메인 페이지(배너, 인기 여행지, 인기 축제, 자유게시판 최신순) |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 박도영 | 100%
8.1.1 | 마이페이지
8.1.2 |  |  | 내정보 |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 이안형 | 100%
8.1.3 |  |  | 좋아요한 목록 페이지 |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 이안형 | 100%
8.1.4 |  |  | 내가 쓴 글목록 페이지 |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 문광명 | 100%
8.1.5 |  |  | 나의 리뷰 목록 페이지 |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 문광명 | 100%
8.1.6 |  |  | 문의 내역 페이지 |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 문광명 | 100%
8.2 | 회원가입(로컬, 소셜) |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 박도영 | 100%
8.3 | 로그인 / 로그아웃 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 박도영 | 100%
8.4 | 지역별 여행지 리스트 페이지
8.4.1 |  |  | 여행지 상세페이지(하단에 별점리뷰) |  |  | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 문광명 | 100%
8.5 | 지역별 축제 리스트 페이지
8.5.1 |  |  | 축제 상세페이지(하단에 별점리뷰) |  |  | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 문광명 | 100%
8.6 | 자유게시판
8.6.1 |  |  | 게시글 작성 페이지 |  |  | 2024-06-18 | 2024-07-12 | 이태재 | 100%
8.8 | 고객센터 리스트 페이지
8.8.1 |  |  | 글 작성 페이지 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 박도영 | 100%
8.9 | 검색
8.9.1 |  |  | 해당 검색 리스트 페이지 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 박도영 | 100%
8.10 | 관리자 페이지
8.10.1 |  |  | 메인 페이지(사용자 페이지와 동일) |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 박도영 | 100%
9 | DB설계 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 팀전체 | 100%
10 | 스토리보드/화면구성 |  |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 이안형 | 100%
10.1 |  | 메인 페이지 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 박도영 | 100%
10.1.1 |  |  | 메인 상단 메뉴 버튼(여행,축제,자유게시판,전체리스트) |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 박도영 | 100%
10.8 | 여행지 / 축제 전체 목록 리스트 페이지
10.8.1 |  |  | 여행지 /축제 상세페이지 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 이안형 | 100%
10.9 | 고객센터 리스트 페이지
10.9.1 |  |  | 글 작성 페이지 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 박도영 | 100%
10.11 | 관리자 페이지
10.11.1 |  |  | 홈페이지 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 박도영 | 100%
10.11.2 |  |  | 유저 게시판관리 |  |  | 2024-06-26 | 2024-07-12 | 이선회 | 100%
10.11.3 |  |  | 고객관리 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 이안형 | 100%
10.11.4 |  |  | 여행지관리 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 문광명 | 100%
10.11.5 |  |  | Q&A 목록 및 답변 작성폼 |  |  | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 박도영 | 100%
11 | 여행지/축제 좋아요 차트 분석 |  |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 문광명 | 100%
11.1 | 게시글 조회수 순 차트 분석 |  |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 문광명 | 100%
12 | 테스트 |  |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 팀전체 | 100%
13 | 수정 및 보완 |  |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 팀전체 | 100%
14 | 프로젝트 발표 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 문광명 | 100%

## Sheet1
팀전체
문광명
박도영
이안형
이태재
이선회