## WBS
| 대 | 중 | 소 | 세 | 세세 |  |  |  |  | 7월 | [13 empty] | 8월
WBS | 작업* |  |  |  |  | 시작일* | 완료일* | 담당 | 진척률* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 주제선정 및 프로젝트 착수 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 팀전체 | 100%
1.1 | 로고 / 프로젝트명 / 팀명 구상 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 이안형 | 100%
1.2 | 벤치마킹 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 문광명 | 100%
1.3 |  |  | 요구사항 정의서 작성 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 박도영 | 100%
2 | 흐름도 작성 | [6 empty] | 문광명
3 | 데이터 베이스 테이블 작성 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 박도영 | 100%
4 | SQL문 작성 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 팀전체 | 100%
4.1 | API조사 및 연구 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 이선회 | 100%
4.2 | 자료수집 및 자료조사 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 이선회 | 100%
5 | 유스케이스 다이어그램 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 이태재 | 100%
5.1 |  |  | 회원
5.2 |  |  | 비회원
5.3 |  |  | 관리자
6 | E R 다이어그램 작성 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 이태재 | 100%
7 | 스토리보드 작성 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 이안형 | 100%
8 | 플로우 차트 작성 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 이태재 | 100%
8.1.1 | 메인페이지 화면 구성 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 이안형 | 100%
8.1.2 | 로그인/ 로그아웃 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 박도영 | 100%
8.1.3 | 로컬로그인/ 카카오로그인 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 박도영 | 100%
8.1.4 | 회원가입 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 박도영 | 100%
8.1.5 | 메인화면 메뉴바 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 이안형 | 100%
8.1.6 | 검색기능 |  |  |  |  | 2024-08-07 |  | 이안형
8.2 | 실시간 공지사항 |  |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 이태재 | 100%
8.3 | 조회수 순으로 퀴즈 정렬 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 이안형 | 100%
8.4 | 자유게시판 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 이선회 | 100%
8.4.1 | 글작성 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 이선회 | 100%
8.5 | 게시판속 댓글 구현 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 이태재 | 100%
8.5.1 | 퀴즈등록 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 문광명 | 100%
8.6 | 등록시 이미지 여러 개 넣을수 있도록 구현 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 문광명 | 100%
8.6.1 | 정답처리시 중복처리 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 문광명 | 100%
8.8 | 마이페이지 |  |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 박도영 | 100%
8.8.1 | 본인 댓글 목록 |  |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 박도영 | 100%
8.9 | 본인 정보 목록 |  |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 박도영 | 100%
8.9.1 | 본인 게시판 목록 |  |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 박도영 | 100%
8.10 | 본인 퀴즈 목록 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 박도영 | 100%
8.10.1 | 퀴즈목록 상중하 정렬 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 이안형 | 100%
9 | 퀴즈 진행시 사진 랜덤 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 문광명 | 100%
10 | 퀴즈 끝낫을때 정답갯수 및 퍼센트지 구현 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 문광명 | 100%
10.1 | 퀴즈 끝났을때 밑에 댓글 구현 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 문광명 | 100%
10.1.1 | 댓글에 삭제 및 신고기능 구현 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 문광명 | 100%
10.8 | 고객센터 |  |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 박도영 | 100%
10.8.1 | 고객문의 글 비밀글 구현 |  |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 박도영 | 100%
10.9 | 관리자 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 박도영 | 100%
10.9.1 | 회원정보 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 박도영 | 100%
10.11 | 공지사항 |  |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 이태재 | 100%
10.11.1 | 자유게시판 |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 이선회 | 100%
10.11.2 | 고객문의 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 박도영 | 100%
10.11.3 | 퀴즈관리 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 문광명 | 100%
12 | 테스트 | [6 empty] | 팀전체
13 | 수정 및 보완 | [6 empty] | 팀전체
14 | 프로젝트 발표 |  |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 문광명

## Sheet1
팀전체
문광명
박도영
이안형
이태재
이선회