## 시트1
요구사항 정의서
구분 | 서비스 | 기능명 | 기능 설명 | 개발 우선순위 | 담당자 | 비고
사용자 | 회원가입 | 로컬 회원가입 | 아이디/이메일/비밀번호로 가입 | 2 | 박도영 | /join
|  | 소셜 회원가입 | 네이버/카카오 계정으로 가입 | 2
| 로그인 | 로컬 로그인 | 아이디/비밀번호로 로그인 | 2 |  | /login
|  | 소셜 로그인 | 카카오로 로그인 | 2
|  | 아이디 비밀번호 찾기 | 아이디 / 비밀번호 찾기 | 2
| 등록 | 문제 등록 | 등록할 문제 이미지와 힌트, 정답을 등록 | 1 | 문광명
| 마이페이지 | 내정보 | 가입시에 입력한 나의 정보를 확인하고 정보 수정과 프로필 이미지 등록/ 회원탈퇴 기능(현재비밀번호 입력) / 비밀번호 변경(현재 비밀번호 입력과 새로운 비밀번호 입력) | 2 | 박도영 | mypage/orders
|  | 나의 글 목록 | 자신이 작성한 글 조회
|  | 나의 댓글 목록 | 퀴즈에서 작성한 댓글 목록 조회
|  | 문의 내역 | 작성한 문의목록과 답 달리면 답변 여부 보이게
| 메인 홈 | 검색 | 제목(퀴즈제목)을 포함하는 퀴즈 리스트 목록 검색 | 1 | 이안형 | /basket
|  | 인기 퀴즈 | 인기 있는 퀴즈 나열 | 1
|  | 공지사항 | 관리자가 올린 공지사항 중 최신글 | 1
|  | 자유게시판 | 로그인한 사용자가 자유롭게 쓸 수 있는 게시판 | 1
|  | 내가 푼 퀴즈 | 해당 사용자가 풀어본 퀴즈 목록 | 1
|  | 퀴즈목록 | 퀴즈 종류와 난이도(하급, 중급, 고급)에 따라 선택가능하고 필터(최신순과 인기순)기능 구현 | 1
|  | Q&A | 사용자가 Q&A를 작성하는 게시판
/productorder
| 상세페이지 | 자유게시판 | 로그인한 사용자가 자유롭게 쓸 수 있는 게시판(제목 / 내용 부분은 필수로 기입, 댓글과 대댓글 기능 구현) | 1 | 이태재, 이선회 | /qnalist
|  | 퀴즈 | 총 문제중에서 랜덤하게 문제가 출제되며 정답 횟수 제한과 힌트버튼, 댓글, 총 맞춘 문제를 차트로 구현 |  | 문광명
|  | 고객센터(Q&A) | 사용자가 Q&A를 작성(제목과 건의 내용 부분은 필수로 기입) |  | 박도영 | /adminMemberList
/adminqnalist
| Q&A | 작성 | 로그인한 사용자만 제목/내용 필수 기입으로 건의사항 작성. 공개여부(비밀글)선택 가능 | 1 | 박도영 | /adminqnadetail
|  | 글 세부 조회 | 비밀글이면 다른 사용자는 내용확인 불가. 공개글은 확인가능 | 1 |  | /adminproductlist
|  | 목록 조회 | 비밀글은 제목 앞에 자물쇠 모양 뜨도록 | 1 |  | /adminproductadd
관리자 | 고객 관리 | 회원 목록 조회 | 회원 정보 리스트 확인 및 회원 삭제 | 2 | 박도영
| Q&A | 목록 조회 | 사용자 Q&A 페이지랑 동일하게 | 2
|  | 답변 작성 | 사용자가 작성한 Q&A 글 하단에 댓글 방식으로 댓글 입력 | 2
| 게시글 관리 | 자유게시글 목록 조회 | 자유게시판 조회 및 삭제 / 댓글 / 대댓글 삭제 | 2
| 공지사항 | 공지사항 관리 | 공지사항 작성 및 등록 | 2 | 이태재, 이선회
| 신고 관리 | 신고 목록 관리 | 유저 댓글에 대한 신고들 목록 및 삭제 | 2 | 박도영
| 퀴즈관리 | 퀴즈 목록 조회 | 퀴즈 삭제 / 댓글 삭제 | 2
2